## Hoja1
Nombre del Proyecto | Proyecto Final (App) |  | Navegador: |  | Opera
Nº Caso de prueba | 1 |  | Version: |  | 84.0.4316.43
Escrito por | Leonardo De Biase |  | Descripcion:
Probado por | Leonardo De Biase |  | Probado en: |  | Windows
Prueba Nº | Fecha | Accion |  | Resultados esperados |  | Resultados actuales | Aprobado/Desaprobado
1 | 2022-04-20 | Crear blog sin datos |  | No deberia dejar crear el blog |  | No crea el blog y pide ingresar datos | APROBADO
2 | 2022-04-20 | Entrar al inicio con blogs en su bd |  | Deberia mostrar aleatoriamente un blog |  | Muestra aelatoriamente un blog | APROBADO
3 | 2022-04-20 | Entrar al inicio sin blogs en su bd |  | deberia mostrar mensaje de no hay blogs |  | Muestra mensajes de no hay blogs | APROBADO
4 | 2022-04-20 | Entrar a mensajes |  | Listar todos los mensajes recibidos y de quein |  | Muestra todos los mensajes recibidos | APROBADO
5 | 2022-04-20 | Eliminar blog |  | Redireccionar a inicio y borrar el blog de bd |  | Borra el blog y redirecciona a bd | APROBADO
6 | 2022-04-23 | Enviar mensajes |  | Deberia enviar mensaje al destinatario |  | Error en la foreing key | DESAPROBADO
7 | 2022-04-23 | Enviar mensaje a usuario no existente |  | Deberia dar error |  | Da mensaje de error al enviar el mensaje | APROBADO
8 | 2022-04-23 | Enviar mensaje a usuario existente |  | Redireccionar a mensajes para enviar otro |  | Redirecciona a mensajes | APROBADO
Nombre del Proyecto | Proyecto Final (AppLogin) |  | Navegador: |  | Opera
Nº Caso de prueba | 2 |  | Version: |  | 84.0.4316.43
Escrito por | Leonardo De Biase |  | Descripcion:
Probado por | Leonardo De Biase |  | Probado en: |  | Windows
Prueba Nº | Fecha | Accion |  | Resultados esperados |  | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2022-04-21 | Loggearse con un usuario o contraseña erronea |  | Mostrar mensaje de error |  | Muestra mensaje de error | APROBADO
2 | 2022-04-21 | Loggearse con datos reales |  | Redireccion a inicio |  | Redirecciona al inicio | APROBADO
3 | 2022-04-21 | Agregar avatar siendo usuario normal |  | No dar la opcion |  | No da la opcion | APROBADO
4 | 2022-04-21 | Agregar avatar siendo usuario administrador |  | Dar la opcion y guardar en bd |  | Da la opcion y guarda en la bd los cambios | APROBADO
5 | 2022-04-22 | Borrar avatar |  | Borrar el avatar de bd y poner una imagen defautl |  | Borra la imagen y pone ua default | APROBADO
6 | 2022-04-22 | Borrar las redes de contacto |  | Eliminar de bd las redes cargadas |  | Borra de bd el link subido | APROBADO
7 | 2022-04-22 | Agregar nuevas redes |  | Agrega nuevas redes y motrar en el perfil |  | No guarda los datos seleccionados | DESAPROBADO
8 | 2022-04-22 | Agregar nuevas redes |  | Agrega nuevas redes y motrar en el perfil |  | Guarda y muestra lo guardado en el perfil | APROBADO
9 | 2022-04-22 | Cambiar de pass con errores en el formulario |  | Dar mensaje de error |  | Da mensaje de error | APROBADO
10 | 2022-04-22 | Cambiar password con datos correctos |  | Redireccion a inicio |  | Redirecciona al inicio | APROBADO
Nombre del Proyecto | Proyecto Final (AppRegistro) |  | Navegador: |  | Opera
Nº Caso de prueba | 3 |  | Version: |  | 84.0.4316.43
Escrito por | Leonardo De Biase |  | Descripcion:
Probado por | Leonardo De Biase |  | Probado en: |  | Windows 10
Prueba Nº | Fecha | Accion |  | Resultados esperados |  | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2022-04-23 | Registrarse con un mail ya ingresado anteriormente |  | Dar mensaje de error |  | Da mensaje de error | APROBADO
2 | 2022-04-23 | Registrarse con un usuario ya registrado |  | Dar mensaje de error |  | Da mensaje de error | APROBADO
3 | 2022-04-23 | Ingresar valores incorrectos como contraseña |  | Dar mensaje de error |  | Da mensaje de error | APROBADO
4 | 2022-04-23 | Registrarse con todos los datos correctos |  | Redireccionar a agregar redes de contacto |  | Redireccion a redes de contacto | APROBADO